	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №2
	

	
	
	
	
	
	К Программе стратегического развития

	
	
	
	
	
	федерального государственного 
	

	
	
	
	
	
	бюджетного образовательного учреждения 

	
	
	
	
	"Новосибирский государственный технический университет"

	
	
	
	
	
	
	
	на 2012-2016 годы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Перечень мероприятий
	
	
	

	
	программы стратегического развития
	
	
	

	федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Новосибирский государственный технический университет"

	
	
	
	на 2012-2016 годы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие
	Объем финансирования, млн. рублей
	Ожидаемые результаты
	Индикаторы и показатели программы (номер как в Приложении №1)

	
	Сроки реализации мм.гггг-мм.гггг
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	
	

	Задача 1 "Совершенствование и развитие комплексной системы многоуровневой непрерывной профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов для инновационной экономики"

	1. 1. Наименование мероприятия: "Повышение престижа инженерных профессий и формирование качественного контингента абитуриентов"
	01.2012 - 12.2016
	1,70
	2,30
	2,10
	2,30
	2,30
	 Создание у  школьников мотивов к получению инженерного образования, подготовке к обучению в НГТУ. 
	1, 34, 44, 45

	1.1.1. Наименование проекта: "Разработка и внедрение сетевой системы взаимодействия университета с общеобразовательными учреждениями по привлечению и подготовке качественного контингента абитуриентов"
	01.2012 - 12.2016
	0,40
	0,70
	0,50
	0,70
	0,70
	
	

	1.1.2. Наименование проекта: "Подготовка учебно-методического и кадрового обеспечения (преподавателей университета и учителей общеобразовательных учреждений) системы взаимодействия университета с общеобразовательными учреждениями"
	01.2012 - 12.2016
	0,30
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	
	

	1.1.3. Наименование проекта: "Разработка и внедрение программ поддержки работы с одаренными школьниками, в том числе с младшими школьниками"
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	1,30
	1,80
	1,80
	2,30
	2,30
	
	

	Субсидия
	 
	0,40
	0,50
	0,30
	0,00
	0,00
	
	

	1.2. Наименование мероприятия:  "Создание системы опережающей подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда"
	01.2012 - 12.2016
	0,80
	0,60
	0,60
	0,50
	0,50
	Создание системы привлечения работодателей к разработке содержания и оценке качества профессионального образования.
	4, 29

	1.2.1. Наименование проекта: "Разработка и апробация механизмов привлечения работодателей к формированию содержания и оценки качества подготовки выпускников"
	01.2012 - 12.2016
	0,10
	0,40
	0,40
	0,30
	0,30
	
	

	1.2.2. Наименование проекта: "Разработка системы для информационной поддержки взаимодействия «Вуз – работодатель»
	01.2012 - 12.2016
	0,40
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	
	

	1.2.3. Наименование проекта: "Разработка системы маркетинговых исследований как инструмента проектирования образовательных программ опережающей профессиональной подготовки"
	01.2012 - 12.2012
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	0,20
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	
	

	Субсидия
	 
	0,60
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00
	
	

	1.3. Наименование мероприятия:  "Разработка практико-ориентированных образовательных программ непрерывной многоуровневой профессиональной подготовки инженерных кадров"
	01.2012 - 12.2016
	20,90
	25,00
	27,30
	30,30
	30,40
	Внедрение в учебный процесс результатов научных исследований, повышение конкурентоспособности  выпускников инженерных специальностей и направлений подготовки 
	14, 15, 16, 17, 18, 48, 50

	1.3.1. Наименование проекта: "Формирование учебно-научных инновационных кластеров по приоритетным направлениям инженерного образования для сквозной подготовки кадров  "школа -  вуз - производство"
	01.2012 - 12.2016
	0,60
	0,40
	0,30
	0,30
	0,40
	
	

	1.3.2. Наименование проекта 1.3.2: "Разработка и апробация технологии и системы автоматизированного проектирования компетентностно ориентированных образовательных программ, адаптируемых к изменяющимся  требованиям рынка труда"
	01.2012 - 12.2013
	0,30
	0,60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.3.3. Наименование проекта: "Разработка и приобретение учебно-методического обеспечения для реализации компетентностно ориентированных образовательных программ"
	01.2012 - 12.2016
	4,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	
	

	1.3.4. Наименование проекта: "Развитие и наполнение электронной библиотечной системы университета"
	01.2012 - 12.2016
	3,00
	5,00
	7,00
	7,00
	7,00
	
	

	1.3.5. Наименование проекта: "Предоставление доступа к электронным научно-образовательным ресурсам"
	01.2012 - 12.2016
	7,00
	8,00
	8,00
	10,00
	10,00
	
	

	1.3.6. Наименование проекта: "Приобретение лицензионного программного обеспечения для научно-образовательного процесса"
	01.2012 - 12.2016
	6,00
	6,00
	7,00
	8,00
	8,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	8,30
	19,50
	18,30
	30,30
	30,40
	
	

	Субсидия
	 
	12,60
	5,50
	9,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.4. Наименование мероприятия 1.4:  "Развитие системы менеджмента качества компетентностно-ориентированной образовательной деятельности"
	01.2012 - 12.2016
	1,20
	0,75
	1,05
	1,55
	1,55
	Создание системы гарантии качества подготовки выпускников вуза, общественное признание качества подготовки специалистов в НГТУ.
	48, 50

	1.4.1. Наименование проекта 1.4.1: "Разработка системы контроля сформированности компетенций студентов и выпускников"
	01.2012 - 12.2016
	0,50
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	
	

	1.4.2. Наименование проекта 1.4.2: "Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ вуза"
	01.2012 - 12.2016
	0,30
	0,30
	0,60
	1,30
	1,30
	
	

	1.4.3. Наименование проекта 1.4.3: "Разработка системы информационной поддержки качества компетентностно ориентированного образовательного процесса"
	01.2012 - 12.2014
	0,40
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	0,75
	0,75
	0,75
	1,55
	1,55
	
	

	Субсидия
	 
	0,45
	0,00
	0,30
	0,00
	0,00
	
	

	1.5. Наименование мероприятия:  "Подготовка выпускников и преподавателей университета к внедрению инноваций"
	01.2012 - 12.2016
	0,80
	0,80
	0,90
	0,90
	0,90
	Формирование готовности студентов и преподавателей к коллективной работе по коммерциализации результатов научных исследований.
	19, 29 

	1.5.1. Наименование проекта: "Подготовка студентов к командной работе и продвижению инноваций через моделирование деятельности малых предприятий"
	01.2012 - 12.2016
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	
	

	1.5.2. Наименование проекта: "Разработка и реализация программы  повышения квалификации преподавателей в области управления инновационными проектами"
	01.2012 - 12.2016
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60
	0,60
	
	

	Бюджет Программы
	 
	0,60
	0,60
	0,70
	0,90
	0,90
	
	

	Субсидия
	 
	0,20
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	
	

	1.6. Наименование мероприятия: "Создание корпоративной системы дополнительного профессионального образования (ДПО) для предприятий – партнеров"
	01.2012 - 12.2016
	1,30
	1,30
	1,30
	1,70
	1,70
	Интегрирование научно-образовательного, кадрового и материального потенциала кафедр, научных и образовательных центров НГТУ. Формирование общих подходов при разработке и реализации программ ДПО для опережающего обучения специалистов и руководителей предприятий – партнеров.
	19, 29, 38

	1.6.1. Наименование проекта: "Разработка и реализация программ ДПО по опережающему обучению инженерных и научных кадров предприятий – партнеров"
	01.2012 - 12.2016
	0,70
	0,70
	0,70
	1,00
	1,00
	
	

	1.6.2. Наименование проекта: "Разработка и реализация программ дополнительной подготовки студентов и аспирантов в области инновационного предпринимательства"
	01.2012 - 12.2016
	0,60
	0,60
	0,60
	0,70
	0,70
	
	

	Бюджет Программы
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,70
	1,70
	
	

	Субсидия
	 
	0,30
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	
	

	Задача 2 "Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса"

	2.1. Наименование мероприятия: "Прогнозирование развития научно-технической сферы и маркетинг НИОКР"
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	1,00
	1,00
	0,65
	0,65
	Перечень приоритетных направлений развития научных исследований; рекомендации по диверсификации источников финансирования НИР
	7, 8, 17, 20, 21, 22, 23, 32, 33

	2.1.1. Наименование проекта: "Прогнозирование развития науки и техники"
	01.2012 - 12.2016
	0,60
	0,50
	0,50
	0,25
	0,25
	
	

	2.1.2. Наименование проекта: "Маркетинг и формирование вектора перспективных направлений исследований, проводимых в НГТУ"
	01.2012 - 12.2016
	0,40
	0,50
	0,50
	0,40
	0,40
	
	

	Бюджет Программы
	 
	0,55
	0,55
	0,55
	0,65
	0,65
	
	

	Субсидия
	 
	0,45
	0,45
	0,45
	0,00
	0,00
	
	

	2.2.  Наименование мероприятия: "Поддержка проводимых в университете исследований и формирование научно-технического задела по приоритетным направлениям науки" 
	01.2012 - 12.2016
	14,00
	16,00
	16,00
	17,00
	17,00
	Повышение научного уровня и конкурентоспособности научных исследований, увеличение числа конкурентоспособных коллективов
	2, 3, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 49, 50, 51

	2.2.1. Наименование проекта: "Проведение внутреннего конкурса и выполнение НИОКР, перспективных для развития соответствующих отраслей науки или коммерциализации"
	01.2012 - 12.2016
	6,00
	7,00
	7,00
	8,00
	8,00
	
	

	2.2.2. Наименование проекта: "Проведение внутреннего конкурса НИОКР, определяющих  формирование научно-технического задела по приоритетным направлениям развития науки"
	01.2012 - 12.2016
	8,00
	9,00
	9,00
	9,00
	9,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	9,00
	11,00
	11,00
	17,00
	17,00
	
	

	Субсидия
	 
	5,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.3. Наименование мероприятия: "Развитие интеграционного сотрудничества с академической, отраслевой наукой, бизнесом, ведущими зарубежными университетами и организациями"
	01.2012 - 12.2016
	6,50
	9,00
	11,00
	14,00
	14,00
	Увеличение числа выполняемых интеграционных междисциплинарных проектов, повышение научного уровня и конкурентоспособности научных исследований, увеличение числа результатов исследований мирового уровня, выход на международные рынки научных исследований, повышение научной квалификации ученых
	2, 3, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 43, 49, 50, 51

	2.3.1. Наименование проекта: "Выполнение интеграционных проектов НГТУ- СО РАН"
	01.2012 - 12.2016
	4,00
	5,00
	5,00
	6,00
	6,00
	
	

	2.3.2. Наименование проекта: "Выполнение интеграционных проектов НГТУ с зарубежными университетами и организациями"
	01.2012 - 12.2016
	0,00
	0,00
	2,00
	4,00
	4,00
	
	

	2.3.3. Наименование проекта: "Организация и проведение научных мероприятий международного и российского уровня на базе НГТУ"
	01.2012 - 12.2016
	2,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	4,50
	7,00
	7,00
	14,00
	14,00
	
	

	Субсидия
	 
	2,00
	2,00
	4,00
	0,00
	0,00
	
	

	Задача 3 "Совершенствование и развитие инновационной деятельности"

	3.1. Наименование мероприятия: "Подготовка и переподготовка специалистов в области инновационного предпринимательства и трансфера технологий"
	01.2012 - 12.2016
	4,80
	4,00
	2,50
	1,50
	1,50
	Образовательные программы в области инновационного предпринимательства и учебно-методические комплексы для их реализации с учетом региональных инновационных потребностей, повышение качества подготовки специалистов.
	29, 34, 38

	3.1.1. Наименование проекта: "Разработка учебно-методологического и научно-методического обеспечения и подготовка кадров для субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства"
	01.2012 - 12.2013
	2,80
	2,50
	1,00
	1,00
	1,00
	
	

	3.1.2. Наименование проекта: "Консалтинговые услуги иностранных и российских экспертов в сфере трансфера технологий"
	01.2012 - 12.2016
	2,00
	1,50
	1,50
	0,50
	0,50
	
	

	Бюджет Программы
	 
	4,80
	2,00
	0,50
	1,50
	1,50
	
	

	Субсидия
	 
	0,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.2. Наименование мероприятия: "Правовая охрана и оценка результатов интеллектуальной деятельности НГТУ"
	01.2012 - 12.2016
	2,00
	1,10
	1,40
	1,60
	1,60
	Рост числа охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, в том числе международных патентов
	24, 25, 26, 27, 32, 33

	3.2.1. Наименование проекта: "Развитие информационной базы патентной, маркетинговой и консалтинговой служб НГТУ"
	01.2012 - 12.2016
	0,20
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	
	

	3.2.2. Наименование проекта: "Выполнение работ по выявлению, экспертизе и оценке перспективных для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности"
	01.2012 - 12.2016
	0,10
	0,10
	0,10
	0,20
	0,20
	
	

	3.2.3. Наименование проекта: "Проведение патентных исследований в России и за рубежом. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности"
	01.2012 - 12.2016
	1,70
	0,60
	0,90
	1,00
	1,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	1,70
	0,60
	1,00
	1,60
	1,60
	
	

	Субсидия
	 
	0,30
	0,50
	0,40
	0,00
	0,00
	
	

	3.3. Наименование мероприятия: "Интеграция с региональной инновационной средой"
	01.2012 - 12.2016
	1,30
	1,30
	1,30
	1,40
	1,40
	Повышение инновационной активности региона, обеспечение доступа субъектов инновационного предпринимательства к инфраструктуре НГТУ, включая центр прототипирования, центры научно-технической информации, инжиниринговые центры, центры коллективного пользования, сертификации, консалтинговых, маркетинговых и других услуг
	4, 29

	3.3.1. Наименование проекта: "Формирование на базе НГТУ регионального инженерно-технического инновационного центра"
	01.2012 - 12.2016
	0,60
	0,60
	0,60
	0,70
	0,70
	
	

	3.3.2. Наименование проекта: "Выполнение работ по мониторингу и экспертизе инновационных разработок, продукции и производств на предприятиях региона"
	01.2012 - 12.2016
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	
	

	Бюджет Программы
	 
	0,90
	0,90
	0,90
	1,40
	1,40
	
	

	Субсидия
	 
	0,40
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	
	

	3.4. Наименование мероприятия: "Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности"
	01.2012 - 12.2016
	1,20
	1,40
	1,40
	1,70
	1,70
	Рост инновационной активности региона, увеличение числа малых предприятий, созданных по федеральному закону №217-ФЗ, и числа рабочих мест, повышение конкурентоспособности НГТУ и региона
	27, 28, 29

	3.4.1. Наименование проекта: "Маркетинг и реклама разработок НГТУ"
	01.2012 - 12.2016
	0,70
	0,70
	0,70
	1,00
	1,00
	
	

	3.4.2. Наименование проекта: "Участие в международных выставках с экспонатами НГТУ и малых компаний"
	01.2012 - 12.2016
	0,50
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	
	

	Бюджет Программы
	 
	0,70
	0,40
	0,40
	1,70
	1,70
	
	

	Субсидия
	 
	0,50
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	
	

	Задача 4 "Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления"

	4.1. Наименование мероприятия: "Создание адаптивной матричной структуры управления программами развития образовательной, научной, инновационной деятельности университета"
	01.2012 - 12.2013
	1,50
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Матричная модель структуры управления программами в составе: модель функциональных взаимосвязей, ресурсных потоков, документопотоков, должностных регламентов.
	9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

	4.1.1. Наименование проекта: "Разработка модельных схем кооперации подразделений для эффективной реализации научных, образовательных и инновационных программ"
	01.2012 - 12.2012
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	4.1.2. Наименование проекта: "Разработка нормативно-правовой базы и регламентов интеграции подразделений университета для решения комплексных задач его развития"
	01.2012 - 12.2013
	0,50
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	0,50
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Субсидия
	 
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	4.2. Наименование мероприятия: "Разработка децентрализованной системы бюджетирования учебно-научной и инновационной деятельности университета на базе центров ответственности в матричной структуре управления"
	01.2012 - 12.2016
	2,50
	2,50
	3,50
	1,00
	1,00
	Система бюджетирования университета в условиях делегирования подразделениям ресурсов и полномочий.
	9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

	4.2.1. Наименование проекта: "Совершенствование финансового обеспечения деятельности университета по их видам, проектам, программам, подразделениям"
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	1,00
	1,50
	1,00
	1,00
	
	

	4.2.2. Наименование проекта: "Разработка инструментов бюджетного управления  программой и проектами: структурированной модели балансовых расчетов; матричной модели адаптивного управления бюджетом проектов, программы и университета в целом"
	01.2012 - 12.2015
	1,50
	1,50
	2,00
	0,00
	0,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	0,50
	1,50
	1,50
	1,00
	1,00
	
	

	Субсидия
	 
	2,00
	1,00
	2,00
	0,00
	0,00
	
	

	4.3. Наименование мероприятия: "Завершение разработки системы «электронный университет»"
	01.2012 - 12.2016
	2,50
	3,50
	3,50
	2,00
	2,00
	Завершение всех разработок для системы электронного документооборота университета. 
	9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

	4.3.1. Наименование проекта: "Развитие информационной системы университета"
	01.2012 - 12.2016
	1,50
	2,00
	3,00
	1,00
	1,00
	
	

	4.3.2. Наименование проекта: "Завершение системы электронного документооборота"
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	1,50
	0,50
	1,00
	1,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	0,00
	1,50
	1,50
	2,00
	2,00
	
	

	Субсидия
	 
	2,50
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	
	

	Задача 5 "Развитие кадрового потенциала университета"

	5.1. Наименование мероприятия: "Развитие системы привлечения молодежи в сферу образования, науки и прикладных разработок"
	01.2012 - 12.2016
	2,50
	3,25
	3,25
	3,00
	3,00
	Повышение числа научно-активных сотрудников в возрасте до 30 лет
	39, 40, 41, 42

	5.1.1. Наименование проекта: "Развитие системы материального и морального стимулирования магистрантов и аспирантов"
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	1,25
	1,25
	1,00
	1,00
	
	

	5.1.2. Наименование проекта: "Проведение конкурса проектов среди молодых ученых"
	01.2012 - 12.2016
	1,50
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	1,50
	2,25
	2,25
	3,00
	3,00
	
	

	Субсидия
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	
	

	5.2.  Наименование мероприятия: "Развитие системы повышения квалификации преподавателей и научных сотрудников в области современных образовательных технологий, инновационного предпринимательства и трансфера технологий"
	01.2012 - 12.2016
	2,00
	2,00
	2,00
	1,00
	1,00
	Повышение доли ППС, владеющих современным образовательными  технологиями и методами научных исследований
	39, 40, 41, 42

	5.2.1. Наименование проекта: "Разработка учебно-методических комплексов и обучение ППС в области современных образовательных технологий"
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	1,00
	1,00
	0,50
	0,50
	
	

	5.2.2. Наименование проекта: "Разработка и реализация программ ПК по актуальным вопросам науки, техники, технологий и инновационного предпринимательства"
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	1,00
	1,00
	0,50
	0,50
	
	

	Бюджет Программы
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	
	

	Субсидия
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	
	

	5.3. Наименование мероприятия: "Развитие системы формирования кадрового резерва"
	01.2012 - 12.2016
	5,50
	7,00
	7,00
	6,00
	6,00
	Создание действующего  кадрового резерва, повышение заинтересованности ППС в квалификационном росте
	39, 40, 41, 42

	5.3.1. Наименование проекта: "Разработка и реализация программы привлечения в образовательный процесс и научные исследования известных ученых и специалистов из бизнеса"
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	1,00
	1,00
	0,50
	0,50
	
	

	5.3.2. Наименование проекта: "Подбор, обучение управленческим компетенциям группы кадрового резерва"
	01.2012 - 12.2016
	0,50
	1,00
	1,00
	0,50
	0,50
	
	

	5.3.3. Наименование проекта: "Развитие системы стимулирования преподавателей и сотрудников университета"
	01.2012 - 12.2016
	4,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	4,50
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	
	

	Субсидия
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	
	

	Задача 6 "Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности"

	6.1. Наименование мероприятия: "Повышение уровня языковых компетенций"
	01.2012 - 12.2016
	5,80
	5,70
	3,00
	3,00
	3,00
	Инновационная онлайн-технология повышения уровня знаний иностранных языков всех категорий обучающихся (в том числе русского как иностранного)
	1, 2, 44, 45

	6.1.1. Наименование проекта: "Разработка и внедрение нормативных документов, направленных на  стимулирование повышения уровня знаний иностранных языков в университете"
	01.2012 - 12.2013
	0,30
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	6.1.2. Наименование проекта: "Разработка университетской аппаратно-программной языковой среды"
	01.2012 - 12.2013
	2,50
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	6.1.3. Наименование проекта: "Открытие представительств университета в ближнем и дальнем зарубежье как инструмента предвузовской подготовки по русскому языку и расширения набора иностранных студентов"
	01.2012 - 12.2016
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	1,60
	2,20
	1,50
	3,00
	3,00
	
	

	Субсидия
	 
	4,20
	3,50
	1,50
	0,00
	0,00
	
	

	6.2. Наименование мероприятия: "Создание сетевой структуры инженерного образования на базе российских и зарубежных университетов – партнеров НГТУ"
	01.2012 - 12.2016
	3,40
	4,00
	2,50
	2,00
	2,00
	Создание сетевого университета на базе НГТУ и его партнеров из Европы, России, СНГ и Азии по приоритетным направлениям развития образовательной и научной деятельности университета. Появление образовательных программ на иностранных языках.
	1, 2, 14, 16, 17, 44, 45

	6.2.1. Наименование проекта: "Создание Сетевого технического университета (СТУ)"
	01.2012 - 12.2014
	1,40
	2,00
	0,50
	0,00
	0,00
	
	

	6.2.2. Наименование проекта: "Разработка и внедрение совместных образовательных программ различного уровня в рамках СТУ"
	01.2012 - 12.2016
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	1,40
	2,00
	1,50
	2,00
	2,00
	
	

	Субсидия
	 
	2,00
	2,00
	1,00
	0,00
	0,00
	
	

	6.3. Наименование мероприятия: "Развитие механизмов мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников"
	01.2012 - 12.2016
	8,70
	7,75
	9,00
	9,00
	9,00
	Оптимизация процессов осуществления мобильности, финансовой и информационной поддержки.
	1, 2, 38, 44, 45

	6.3.1. Наименование проекта: "Разработка,  апробация и внедрение нормативных документов по организации мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников"
	01.2012 - 12.2013
	1,20
	0,75
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	6.3.2. Наименование проекта: "Поддержка внутрироссийской и международной мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников"
	01.2012 - 12.2016
	7,50
	7,00
	9,00
	9,00
	9,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	2,40
	4,75
	3,00
	9,00
	9,00
	
	

	Субсидия
	 
	6,30
	3,00
	6,00
	0,00
	0,00
	
	

	Задача 7 "Развитие и модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры"

	7.1. Наименование мероприятия: "Развитие и модернизация учебной инфраструктуры"
	01.2012 - 12.2016
	86,00
	113,20
	129,50
	55,00
	55,00
	Создание, модернизация и оснащение новейшим оборудованием учебных лабораторий по приоритетным инженерным направлениям деятельности университета. Завершение строительства и оснащение оборудовавния нового учебного корпуса.
	1, 2, 3, 4, 6, 46, 47, 48, 49, 50, 51

	7.1.1.Наименование проекта: "Модернизация и развитие лабораторий общетехнических кафедр"
	01.2012 - 12.2016
	6,50
	4,50
	4,50
	4,00
	4,00
	
	

	7.1.2.Наименование проекта: "Дооснащение лаборатории механических испытаний материалов"
	01.2012 - 12.2014
	0,00
	4,00
	12,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.1.3.Наименование проекта: "Создание учебной лаборатории «Медицинской физики и биофизики»"
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	1,00
	2,00
	1,00
	1,00
	
	

	7.1.4.Наименование проекта: "Завершение строительства, оснащение и ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса"
	01.2012 - 12.2014
	30,00
	40,00
	50,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.1.5. Наименование проекта: "Модернизация помещений учебно-научных лабораторий" 
	01.2012 - 12.2016
	46,50
	61,70
	59,00
	50,00
	50,00
	
	

	7.1.6. Наименование проекта: "Дооснащение учебных лабораторий специальностей оборонного назначения" 
	01.2012 - 12.2014
	2,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	78,00
	105,20
	113,50
	55,00
	55,00
	
	

	Субсидия
	 
	8,00
	8,00
	16,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.2. Наименование мероприятия: "Развитие и модернизация научной инфраструктуры"
	01.2012 - 12.2016
	12,50
	41,15
	18,50
	6,00
	6,00
	Создание, модернизация и оснащение новейшим оборудованием научных (в том числе и мирового уровня) и учебно-научных лабораторий по приоритетным  научным направлениям деятельности университета. 
	1, 2, 3, 4, 6, 46, 47, 48, 49, 50, 51

	7.2.1. Наименование проекта: "Создание лаборатории мирового уровня "Лаборатория сверхнизких температур"
	01.2012 - 12.2013
	1,00
	29,60
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.2.2. Наименование проекта: "Создание  учебно-научной лаборатории «Фотовольтаика»".
	01.2012 - 12.2014
	1,00
	3,00
	8,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.2.3. Наименование проекта: "Создание учебно-научной лаборатории “СВЧ интерфейсы инфокоммуникационных систем”
	01.2012 - 12.2013
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.2.4. Наименование проекта: "Развитие инфраструктуры Научно-образовательного центра НГТУ «Химические технологии функциональных материалов»" 
	01.2012 - 12.2014
	0,00
	1,55
	3,50
	0,00
	0,00
	
	

	7.2.5. Наименование проекта: "Оснащение лаборатории лазерных измерений" 
	01.2012 - 12.2012
	4,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.2.6. Наименование проекта: "Создание учебно-научного центра в области энергосбережения и энергоаудита"
	01.2012 - 12.2016
	2,00
	3,00
	7,00
	6,00
	6,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	3,50
	3,00
	3,00
	6,00
	6,00
	
	

	Субсидия
	 
	9,00
	38,15
	15,50
	0,00
	0,00
	
	

	7.3. Наименование мероприятия: "Развитие и модернизация инновационной инфраструктуры"
	01.2012 - 12.2016
	13,00
	10,00
	7,00
	5,00
	5,00
	Развитие объектов инновационной инфраструктуры, обеспечивающей внедрение интеллектуального продукта и трансфера новых технологий.
	1, 2, 3, 4, 6, 46, 47, 48, 49, 50, 51

	7.3.1. Наименование проекта: "Оснащение центра прототипирования"
	01.2012 - 12.2016
	10,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	
	

	7.3.2. Наименование проекта: "Создание инжинирингового центра «Энергоэффективная электромеханика и мехатроника»"
	01.2012 - 12.2014
	1,00
	3,00
	1,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.3.3. Наименование проекта: "Оснащение студенческого конструкторское бюро «Роботехника и искусственный интеллект»"
	01.2012 - 12.2014
	2,00
	2,00
	1,00
	0,00
	0,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	1,00
	7,00
	1,00
	5,00
	5,00
	
	

	Субсидия
	 
	12,00
	3,00
	6,00
	0,00
	0,00
	
	

	Мероприятие 7.4: Развитие и модернизация информационно-коммуникационной среды университета
	01.2012 - 12.2016
	27,80
	23,40
	26,55
	23,90
	23,80
	Развитие и модернизация  современной разветвленной информационно-коммуникационной системы для высокоскоростных научных вычислений, учебного процесса и управления.
	1, 2, 3, 4, 6, 46, 47, 48, 49, 50, 51

	7.4.1. Наименование проекта: "Создание WiFi сети университета"
	01.2012 - 12.2016
	10,90
	7,90
	2,50
	3,00
	3,00
	
	

	7.4.2. Наименование проекта: "Создание корпоративной доменной системы" 
	01.2012 - 12.2016
	3,00
	3,00
	8,00
	1,00
	1,00
	
	

	7.4.3. Наименование проекта: Развитие Грид-системы НГТУ
	01.2012 - 12.2016
	9,90
	5,50
	9,05
	10,90
	10,80
	
	

	7.4.4. Наименование проекта: Развитие структурированной кабельной сети университета
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	3,00
	4,00
	5,00
	5,00
	
	

	7.4.5. Наименование проекта: Развитие электронной обучающей среды университета
	01.2012 - 12.2016
	1,00
	2,00
	1,00
	2,00
	2,00
	
	

	7.4.6. Наименование проекта: Развитие портала НГТУ, в том числе на английском языке
	01.2012 - 12.2016
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	1,00
	6,00
	3,00
	23,90
	23,80
	
	

	Субсидия
	 
	26,80
	17,40
	23,55
	0,00
	0,00
	
	

	Задача 8 "Создание благоприятных социальных условий для жизни и деятельности преподавателей, сотрудников и студентов"

	8.1. Наименование мероприятия: "Модернизация социально-бытовой инфраструктуры"
	01.2012 - 12.2016
	43,80
	35,00
	45,00
	86,00
	86,00
	Обеспечение качественным и безопасным жильем студентов, аспирантов и молодых преподавателей  университета.
	11, 12, 13, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

	8.1.1. Наименование проекта: "Модернизация помещений студенческого кампуса"
	01.2012 - 12.2016
	38,80
	30,00
	30,00
	50,00
	50,00
	
	

	8.1.2. Наименование проекта: "Участие совместно с вузами и властями города в строительстве студенческого кампуса"
	01.2012 - 12.2016
	0,00
	0,00
	10,00
	30,00
	30,00
	
	

	8.1.3. Наименование проекта: "Создание безопасных условий для работы  в учебных корпусах и проживания в студенческом кампусе"
	01.2012 - 12.2016
	5,00
	5,00
	5,00
	6,00
	6,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	43,80
	35,00
	45,00
	86,00
	86,00
	
	

	Субсидия
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	8.2. Наименование мероприятия: "Развитие культурно-спортивно-оздоровительного комплекса для студентов, преподавателей и сотрудников"
	01.2012 - 12.2016
	25,00
	25,00
	21,85
	22,00
	22,00
	Улучшение возможностей для лечения, отдыха, занятий спортом и развития творческих способностей студентов, аспирантов и  преподавателей  университета.
	11, 12, 13, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

	8.2.1. Наименование проекта: "Модернизация и дооснащения  помещений университета для спортивных занятий"
	01.2012 - 12.2016
	10,00
	10,00
	6,85
	7,00
	7,00
	
	

	8.2.2. Наименование проекта: "Развитие социально- культурных и оздоровительных баз и профилактория НГТУ"
	01.2012 - 12.2016
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	
	

	Бюджет Программы
	 
	25,00
	25,00
	21,85
	22,00
	22,00
	
	

	Субсидия
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


PAGE  
1

